## Gantt-diagram
| Szállítmányozás | [6 empty] | Bényei Anna | [6 empty] | Nagy Vencel | [7 empty] | Gera Zdenkó | [5 empty] | Molnár-Farkas Noel | [6 empty] | Varga Zoltán | [6 empty] | Petrányi Dominik | [8 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: hétfő 8:00-9:00 |  | Projekt kezdete:
2021-09-20
[5 empty] | 2021-09-20 | [6 empty] | 2021-09-27 | [6 empty] | 2021-10-04 | [6 empty] | 2021-10-11 | [6 empty] | 2021-10-18 | [6 empty] | 2021-10-25 | [6 empty] | 2021-11-01 | [6 empty] | 2021-11-08 | [6 empty] | 2021-11-15 | [6 empty] | 2021-11-22 | [6 empty] | 2021-11-29
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2021-09-20 to 2021-12-05
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2021-09-26 | 2021-09-29 | bar: 2021-09-26 to 2021-09-29
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Teszt Elek | 2021-09-30 | 2021-10-01 | bar: 2021-09-30 to 2021-10-01
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Használati eset diagram | Teszt Elek | 2021-10-05 | 2021-10-07 | bar: 2021-10-05 to 2021-10-07
| 8.2.2. Osztály diagram | Lev Elek | 2021-10-05 | 2021-10-08 | bar: 2021-10-05 to 2021-10-08
| 8.2.3. Szekvencia diagram | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-13 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-13
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Remek Elek | 2021-10-11 | 2021-10-14 | bar: 2021-10-11 to 2021-10-14
| 8.2.5. Relációs adatbázisséma kialakítása | Teszt Elek | 2021-10-06 | 2021-10-08 | bar: 2021-10-06 to 2021-10-08
| 8.2.6. Csomag diagram | Teszt Elek | 2021-10-09 | 2021-10-11 | bar: 2021-10-09 to 2021-10-11
| 8.2.7. Képernyőtervek (Főoldal, Termék oldal, Webshop) | Lev Elek | 2021-10-15 | 2021-10-15 | bar: 2021-10-15
8.2.8. Képernyőtervek (Bejelentkezési oldal, Admin page) | bar: 2021-10-15
8.2.9. Bemutató elkészítése | bar: 2021-10-15
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, egyszerű felhasználó) (CR) | Teszt Elek | 2021-10-23 | 2021-10-27 | bar: 2021-10-23 to 2021-10-27
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, egyszerű felhasználó) (U) | Remek Elek | 2021-10-20 | 2021-10-23 | bar: 2021-10-20 to 2021-10-23
| 8.3.3. Felhasználók kezelése (admin, egyszerű felhasználó) (D) | Lev Elek | 2021-10-19 | 2021-10-21 | bar: 2021-10-19 to 2021-10-21
| 8.3.4. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Teszt Elek | 2021-10-28 | 2021-11-06 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-06
| 8.3.5. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-03 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-03
| 8.3.6. Árukészletek kezelése (CR) | Remek Elek | 2021-10-25 | 2021-10-28 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-28
| 8.3.7. Árukészletek kezelése (UD) | Remek Elek | 2021-10-28 | 2021-10-31 | bar: 2021-10-28 to 2021-10-31
| 8.3.8. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Lev Elek | 2021-10-26 | 2021-10-28 | bar: 2021-10-26 to 2021-10-28
| 8.3.9. Kosár kezelése (CRUD) | Lev Elek | 2021-10-28 | 2021-11-01 | bar: 2021-10-28 to 2021-11-01
| 8.3.10. Rendelés kezelése (CR) | Lev Elek | 2021-10-25 | 2021-10-29 | bar: 2021-10-25 to 2021-10-29
| 8.3.11. Rendelés kezelése (UD) | Lev Elek | 2021-10-24 | 2021-10-26 | bar: 2021-10-24 to 2021-10-26
| 8.3.12. Főoldal létrehozása (HTML, CSS) | Teszt Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-05
| 8.3.13. Webhop létrehozása (HTML, CSS) | Teszt Elek | 2021-11-01 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-05
| 8.3.14. AdminPage létrehozása (HTML, CSS) | Remek Elek | 2021-10-31 | 2021-11-02 | bar: 2021-10-31 to 2021-11-02
| 8.3.15. Bejelentkezés/Regisztráció oldal létrehozása (HTML, CSS) | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-05 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-05
| 8.3.16. Termék oldal (HTML, CSS) | Remek Elek | 2021-11-02 | 2021-11-06 | bar: 2021-11-02 to 2021-11-06
| 8.3.17. Profil oldal létrehozása (HTML, CSS) | Lev Elek | 2021-11-05 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-05 to 2021-11-07
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Mindenki | 2021-11-01 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-01 to 2021-11-07
| 8.3.19. A prototípus kitelepítése éles környezetbe | Lev Elek | 2021-11-07 | 2021-11-07 | bar: 2021-11-07
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Böngésző független frontend létrehozása | Teszt Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| 8.4.2. Reszponzív kinézet létrehozása | Lev Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| 8.4.3. Keresési/szűrési funkció a termékek között | Remek Elek | 2021-11-15 | 2021-11-19 | bar: 2021-11-15 to 2021-11-19
| 8.4.4. Fórumon való böngészés - mindenkinek (R) | Teszt Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
| 8.4.5. Fórumon való hozzászólás - regisztrált felhasználóknak (CUD) | Remek Elek | 2021-11-22 | 2021-11-22 | bar: 2021-11-22
| 8.4.6. Fórum használatához szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Teszt Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-23
| 8.4.7. Felhasználói adatok módosítása (CRUD) | Remek Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
| 8.4.8. Email-es értesítés rendelés leadásakor | Teszt Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 8.4.9. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Remek Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 8.4.10. Rendelés kezelésének tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-23 | 2021-11-23 | bar: 2021-11-23
| 8.4.11. Reszponzivitás kezelésének tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-24 | 2021-11-24 | bar: 2021-11-24
| 8.4.12. Böngésző függetlenség kezelésének tesztelése (TR) | Lev Elek | 2021-11-25 | 2021-11-25 | bar: 2021-11-25
8.4.13. Árukészlet kezelésének tesztelése (TR) | bar: 2021-11-25
8.4.14. Felhasználói élmény kezelésének tesztelése (TR) | bar: 2021-11-25
A prototípus kitelepítésének frissítése | bar: 2021-11-25
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!