## Gantt-diagram
| Szállítmányozás | [6 empty] | Bényei Anna | [6 empty] | Nagy Vencel | [7 empty] | Gera Zdenkó | [5 empty] | Molnár-Farkas Noel | [6 empty] | Varga Zoltán | [6 empty] | Petrányi Dominik | [8 empty] | Mindenki
| Gyakorlat: szerda 13:00 - 14:00 |  | Projekt kezdete:
2023-09-20
[5 empty] | 2023-09-18 | [6 empty] | 2023-09-25 | [6 empty] | 2023-10-02 | [6 empty] | 2023-10-09 | [6 empty] | 2023-10-16 | [6 empty] | 2023-10-23 | [6 empty] | 2023-10-30 | [6 empty] | 2023-11-06 | [6 empty] | 2023-11-13 | [6 empty] | 2023-11-20 | [6 empty] | 2023-11-27
| Feladat | Felelős | Kezdete | Vége | time axis 2023-09-18 to 2023-12-03
1. Mérföldkő
| 8.1.1. Projektterv kitöltése | Mindenki | 2023-09-26 | 2023-09-29 | bar: 2023-09-25 to 2023-10-01
| 8.1.2. Bemutató elkészítése | Bényei Anna | 2023-09-30 | 2023-10-01 | bar: 2023-10-02 to 2023-10-03
2. Mérföldkő
| 8.2.1. Használati eset diagram | Gera Zdenkó | 2023-10-12 | 2023-10-14 | bar: 2023-10-12 to 2023-10-14
| 8.2.2. Osztály diagram | Petrányi Dominik | 2023-10-14 | 2023-10-17 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-17
| 8.2.3. Szekvencia diagram | Molnár-Farkas Noel | 2023-10-18 | 2023-10-21 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-21
| 8.2.4. Egyed-kapcsolat diagram adatbázishoz | Varga Zoltán | 2023-10-12 | 2023-10-14 | bar: 2023-10-12 to 2023-10-14
| 8.2.5. Relációs adatbázisséma kialakítása | Varga Zoltán | 2023-10-17 | 2023-10-18 | bar: 2023-10-17 to 2023-10-18
| 8.2.6. Csomag diagram | Bényei Anna | 2023-10-18 | 2023-10-20 | bar: 2023-10-18 to 2023-10-20
| 8.2.7. Képernyőtervek (Főoldal, Termék oldal, Webshop) | Nagy Vencel | 2023-10-16 | 2023-10-19 | bar: 2023-10-16 to 2023-10-19
| 8.2.8. Képernyőtervek (Bejelentkezési oldal, Admin page) | Bényei Anna | 2023-10-14 | 2023-10-17 | bar: 2023-10-14 to 2023-10-17
| 8.2.9. Bemutató elkészítése | Petrányi Dominik | 2023-10-22 | 2023-10-23 | bar: 2023-10-22 to 2023-10-23
3. Mérföldkő
1 | 8.3.1. Felhasználók kezelése (admin, egyszerű felhasználó) (CR) | Varga Zoltán | 2023-10-25 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-30
| 8.3.2. Felhasználók kezelése (admin, egyszerű felhasználó) (U) | Petrányi Dominik | 2023-10-31 | 2023-11-01 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-01
| 8.3.3. Felhasználók kezelése (admin, egyszerű felhasználó) (D) | Molnár-Farkas Noel | 2023-11-02 | 2023-11-03 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-03
| 8.3.4. Felhasználók kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Gera Zdenkó | 2023-10-31 | 2023-11-04 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-04
| 8.3.5. Felhasználói munkamenet megvalósítása több jogosultsági szinttel | Molnár-Farkas Noel | 2023-10-31 | 2023-11-09 | bar: 2023-10-31 to 2023-11-09
| 8.3.6. Árukészletek kezelése (CR) | Gera Zdenkó | 2023-11-04 | 2023-11-07 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-07
| 8.3.7. Árukészletek kezelése (UD) | Petrányi Dominik | 2023-11-03 | 2023-11-07 | bar: 2023-11-03 to 2023-11-07
| 8.3.8. Árukészletek kezeléséhez szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Petrányi Dominik | 2023-11-08 | 2023-11-09 | bar: 2023-11-08 to 2023-11-09
| 8.3.9. Kosár kezelése (CRUD) | Varga Zoltán | 2023-11-02 | 2023-11-05 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-06
| 8.3.10. Rendelés kezelése (CR) | Varga Zoltán | 2023-11-06 | 2023-11-09 | bar: 2023-11-06 to 2023-11-09
| 8.3.11. Rendelés kezelése (UD) | Gera Zdenkó | 2023-11-10 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-10 to 2023-11-13
| 8.3.12. Főoldal létrehozása (HTML, CSS) | Nagy Vencel | 2023-10-25 | 2023-10-31 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-31
| 8.3.13. Webhop létrehozása (HTML, CSS) | Bényei Anna | 2023-10-25 | 2023-10-30 | bar: 2023-10-25 to 2023-10-30
| 8.3.14. AdminPage létrehozása (HTML, CSS) | Nagy Vencel | 2023-11-02 | 2023-11-04 | bar: 2023-11-02 to 2023-11-04
| 8.3.15. Bejelentkezés/Regisztráció oldal létrehozása (HTML, CSS) | Nagy Vencel | 2023-11-06 | 2023-11-10 | bar: 2023-11-06 to 2023-11-10
| 8.3.16. Termék oldal (HTML, CSS) | Bényei Anna | 2023-11-01 | 2023-11-04 | bar: 2023-11-01 to 2023-11-04
| 8.3.17. Profil oldal létrehozása (HTML, CSS) | Nagy Vencel | 2023-11-04 | 2023-11-06 | bar: 2023-11-04 to 2023-11-06
| 8.3.18. Tesztelési dokumentum az összes funkcióhoz (TP, TC) | Mindenki | 2023-11-07 | 2023-11-13 | bar: 2023-11-07 to 2023-11-13
| 8.3.19. A prototípus kitelepítése éles környezetbe | Petrányi Dominik | 2023-11-12 | 2023-11-14 | bar: 2023-11-12 to 2023-11-14
4. Mérföldkő
| 8.4.1. Böngésző független frontend létrehozása | Bényei Anna | 2023-11-16 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-16 to 2023-11-21
| 8.4.2. Reszponzív kinézet létrehozása | Nagy Vencel | 2023-11-16 | 2023-11-21 | bar: 2023-11-16 to 2023-11-21
| 8.4.3. Keresési/szűrési funkció a termékek között | Molnár-Farkas Noel | 2023-11-18 | 2023-11-22 | bar: 2023-11-18 to 2023-11-22
| 8.4.4. Fórumon való böngészés - mindenkinek (R) | Gera Zdenkó | 2023-11-19 | 2023-11-23 | bar: 2023-11-19 to 2023-11-23
| 8.4.5. Fórumon való hozzászólás - regisztrált felhasználóknak (CUD) | Varga Zoltán | 2023-11-23 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-27
| 8.4.6. Fórum használatához szükséges adatok létrehozása az adatbázisban | Varga Zoltán | 2023-11-25 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-25 to 2023-11-27
| 8.4.7. Felhasználói adatok módosítása (CRUD) | Petrányi Dominik | 2023-11-18 | 2023-11-22 | bar: 2023-11-18 to 2023-11-22
| 8.4.8. Email-es értesítés rendelés leadásakor | Varga Zoltán | 2023-11-19 | 2023-11-22 | bar: 2023-11-19 to 2023-11-22
| 8.4.9. Felhasználói munkamenet tesztelése (TR) | Gera Zdenkó | 2023-11-25 | 2023-11-26 | bar: 2023-11-25 to 2023-11-26
| 8.4.10. Rendelés kezelésének tesztelése (TR) | Molnár-Farkas Noel | 2023-11-25 | 2023-11-27 | bar: 2023-11-25 to 2023-11-27
| 8.4.11. Reszponzivitás kezelésének tesztelése (TR) | Bényei Anna | 2023-11-23 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-24
| 8.4.12. Böngésző függetlenség kezelésének tesztelése (TR) | Nagy Vencel | 2023-11-23 | 2023-11-24 | bar: 2023-11-23 to 2023-11-24
| 8.4.13. Árukészlet kezelésének tesztelése (TR) | Varga Zoltán | 2023-11-29 | 2023-11-30 | bar: 2023-11-29 to 2023-11-30
| 8.4.14. Felhasználói élmény kezelésének tesztelése (TR) | Nagy Vencel | 2023-11-28 | 2023-11-29 | bar: 2023-11-28 to 2023-11-29
| 8.4.15. A prototípus kitelepítésének frissítése | Petrányi Dominik | 2023-12-01 | 2023-12-01 | bar: 2023-12-01
Ha szükséges, e fölött szúrj be új sort!